附件1

玉溪市市级专项资金项目库入库编审指南

一、“部门整体支出绩效目标表”填表说明

部门整体支出绩效目标是部门及其所属单位按照确定的职责，使用全部部门预算资金（包含基本支出和项目支出）在一定期限（一个预算年度）内预期达到的总体产出和效果。由项目单位基本信息、部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务目标以及部门整体支出绩效指标构成。具体填报说明如下：

- 项目单位基本信息

项目单位基本信息含机构信息和部门资金情况。机构信息从DBCS系统中提取，包括单位全称、单位类别、统一社会信用代码、编制人数、财政预算编码、在职实有人数、单位联系人及联系电话、通讯地址、邮箱、法定代表人；部门资金情况包括部门全部资金的收入和支出情况，其中年初预算、基本支出和项目支出的具体金额由系统自动提取，其他资金的数据需要部门根据实际情况填报。

（二）部门总体目标

部门总体目标是部门为履行部门职责，使用预算资金要达到的总体目标。填写部门职责和总体绩效目标两项内容：

1.部门职责。根据部门“三定”方案，填写部门使用所有资金要实现的部门职责，资金范围包括基本支出和项目支出，或者包括财政补助和部门自有资金。

2.总体绩效目标。根据部门职责、部门中长期规划（如十三五规划）以及上级党委、政府、市委、市政府对部门履行职责和开展工作的要求归纳，应逐条梳理和归纳。

（三）部门年度目标

1.部门年度重点工作任务。根据明确的部门总体绩效目标和部门年度重点工作要求细化分解。

2.年度绩效目标。填写部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都应有明确的一项或几项目标。

（四）部门工作任务目标

部门工作任务目标是指，部门根据职能职责和中长期规划在一定时期内（一般指三年）需要完成的工作任务或达到的目标。部门的全部工作任务目标需逐项填报，并填写各项任务的细化内容和具体目标，且以定量和定性相结合的方式进行表述。

（五）部门整体支出绩效指标

由绩效指标类型、项目绩效指标、指标值、绩效指标值设定依据及数据来源、说明等内容组成。部门应结合本部门整体支出绩效目标、部门年度目标、部门工作内容及特点进行细化和量化，提出符合部门实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要工作措施的绩效指标，并对绩效指标数据来源及指标值进行详细说明。

1.绩效指标

绩效指标是绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标三类。绩效指标的确定遵循以下五个原则：一是具体，即指标名称要简洁明确，避免歧义；二是可衡量，即指标有可进行衡量与分析的评价基准；三是可考核，即项目应设置相应的绩效指标考核办法；四是相关，即指标能够为项目决策与管理提供某方面有用信息；五是时限，即指标有明确的时间界限。

（1）产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“务工农民岗位技能培训人数”、“公共租赁住房保障户数”等；

2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“公共租赁住房建设验收通过率”等；

3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“补贴发放时间”等；

4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“和社会平均成本的比较”等。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“低收入家庭居住条件改善情况”等；

3）生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“空气质量优良率”、“万元GDP能耗下降率”等；

4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

（3）满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“参加培训人员的满意度”、“基层群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

2.指标值

反映项目资金在预算年度内预期提供的公共产品和服务情况，预计对经济、社会、生态等带来的影响情况等。无法量化的绩效指标需可衡量并进行详细说明。

上传依据要求：部门中期规划，省委、省政府、市委、市政府确定的部门重点工作任务目标，部门职能职责文件，年度工作任务目标、任务分解方案等反映绩效目标的相关证明材料。

3.绩效指标设定依据及指标值数据来源

要求填写所设定绩效指标的设定依据（如：项目工作方案（计划），部门中期规划，各级党委政府确定的部门重点工作任务目标，部门职能职责文件，年度工作任务目标、任务分解方案等反映绩效目标的相关材料），以及具体评价时指标值的数据来源或数据获取方式（如：调查问卷、工作报告、统计表等）等内容。

4.说明

要求填写对绩效指标名称、指标值的解释说明（特别是无法量化的绩效指标），指标值的计算方式等内容。

二、“项目基本信息表”填表说明

“项目基本信息表”具体填列部门申报的项目，包括项目基础信息、预算年度实施内容及资金来源情况两项内容。具体如下：

（一）项目基础信息

指项目的基本概况，其中项目名称、项目编码、主管部门及联系电话、基层项目单位名称、地址、电话、邮编、项目负责人及电子邮箱、填报人、项目实施年度、计划开工时间和预计完工时间，需完整填列。若项目不涉及基层单位，则基层单位信息不必填报。项目分类、支出保障类别、项目级次、项目属性、功能科目、州（市）政府分管领导、配套支出、是否定额标准项目、是否基本建设项目、是否政府采购、是否政府购买服务，部门根据项目情况进行勾选填列。

（二）预算年度实施内容及项目资金来源情况

指项目预算年度实施内容及项目资金来源构成情况，部门根据项目实际情况填列。项目总投资、部门自筹、用事业基金弥补收支差需部门据实填列；财政资金投资、财政资金需求、资金到位情况、中央补助资金、省级财政补助金额、州、市级财政、县级财政为不可录入，由系统自动提取数据；资金到位情况由中央补助资金、省级财政补助金额、州、市级财政、县级财政、部门自筹、用事业基金弥补收支差汇总得出；年度资金需求由财政资金需求、部门自筹、用事业单位弥补收支差汇总得出；财政资金投资由三个年度的财政资金需求汇总得出。

三、“项目实施内容情况表”填表说明

项目实施内容情况表（以下简称“实施内容表”）包含项目目标、项目计划、项目管理、财务管理4项内容15个编报要点。预算部门对各要点的阐述应简明扼要，并按要求上传相关对应支撑材料。

（一）项目目标

本部分共四个要点，重点是对项目立项的科学性、目标的明确性进行阐述。

1.项目立项依据

本要点反映项目立项依据的相关性、科学性及充分性。预算编制单位根据项目立项情况阐述立项依据内容，有多个依据的可按类别分别阐述。

要点说明：立项依据必须与项目具有直接相关性，可上传与项目相关的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据，并对涉及的具体内容进行阐述。

（1）法律依据：包括法律、法规及部门规章依据。指支撑项目立项的由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的行为规范，泛指法律、法令、条例、决议、命令等，以及由国务院各主管部门制定并由国务院批准发布的部门规章，省级、市级人大制定的地方性法规。

（2）政策依据：指支撑项目立项的省级政府、市级政府为实现特定目标而制定的行为准则，以及中央、省级要求资金配套的政策性文件等。

（3）政府决定：指支撑项目立项的上级党委、政府、市委、市政府常委会议、全体会议、专题会议、联席会议等会议纪要，以及正式发布的政府工作报告、发展规划等。

（4）领导批示：指支撑项目立项的领导审核或批示，属于正式发文，或者没有正式发文但是按照发文程序进行签字，批示同意安排此项资金。

上传依据要求：相关法律依据、政策文件、政府会议纪要、政府发展规划、部门职能职责文件、有专家论证资料的“十三五规划”（可只上传项目最为相关的篇幅如文件头、相关页数、落款盖章日期页等），并勾画出项目最为相关条款。

2.项目目标和重点

本要点反映项目提出是否符合上级党委、政府、市委、市政府确定的工作目标，项目目标是否明确。

要点说明：

（1）对项目围绕各级党委、政府制定的与项目相关的目标、政策、规划进行描述，并上传对应支撑资料。

说明：此要点若上传依据为法律、法规、部门条例（规章），各部门中长期规划视为依据不支撑。上传依据为多部门联发文件的，若文件中出现“经省委、省政府同意”或者“经市委、市政府同意”字样的，视同依据支撑。

（2）对项目预期达到的效果，实现的目标，项目实施的重点内容进行阐述。

说明：

1）中期规划类（实施年限大于1年）项目需在简述中详细说明项目2019年目标和中长期目标。

2）上传依据为部门中期规划的，若与项目有关联性的，可视为有中长期目标，但需对分年度目标进行量化说明。

3）上传依据的形式不局限于本部门文件，可是上级党委、政府、市委、市政府级别文件，若上传依据中已明确项目预期达到的效果、实现的目标，视为依据支撑。

3.项目的可行性论证

本要点旨在反映基本建设类项目是否对立项进行科学论证，并上传对应支撑资料。不属于基本建设类项目，不必填报此要点。

上传依据要求：

必须提供具有相应资质的机构或专家认证的可行性论证报告，也可包括经相关专家认证的工作或技术方案材料。

4.项目是否有明确的受益对象

本要点主要反映结合项目预期达到的目标及解决的问题，指出通过项目实施而得到直接受益的对象或领（区）域，在简述中阐明即可，不必上传依据。

（二）项目计划

本部分共四个要点，重点是对项目前期准备工作，项目计划的合理、科学、可执行，项目绩效目标与部门整体支出绩效目标的关系，部门绩效管理制度进行阐述。

5.项目前期准备工作

本要点主要反映部门在项目前期收集资料、报批程序、组织人员等准备工作，在简述中阐明即可，不必上传依据。

6.项目具体实施计划

本要点旨在反映项目前期基础工作是否扎实到位，项目计划是否切实可行。

要点说明：

项目具体实施计划：对项目实施（工作）方案（计划）中主要工作的开展时间、资金安排、具体实施内容或措施及预期效果等进行简述，并上传完整的实施（工作）方案（计划）作为支撑依据。

说明：

（1）实施方案中对项目开展时间不能简单表述为“XXXX年度全年实施项目”应把具体的时间要求进行细化，明确各时间段的工作内容；对资金安排不能笼统的表述为“本项目计划安排资金XXX万元（金额为项目申请总金额）”应对此项目的每笔资金构成细项进行详细说明。

（2）针对专项资金类，若上传具体的专项资金管理办法（包含资金使用范围、分配方式、资金下达使用、监督检查等内容），可视为依据支撑。

（3）针对整合的专项资金，应上传整体实施（工作）方案或专项资金管理办法。

（4）中期规划类（实施年限大于1年）项目则部门上传的依据不仅应包含2019年实施方案，还应包含项目中期实施方案。

7.项目绩效目标与部门整体支出绩效目标的关系

部门整体支出绩效目标是部门各项工作所围绕的核心，项目的安排需符合部门整体支出绩效目标的要求，即：符合部门职能职责、部门总体目标和部门年度目标。

说明：

（1）部门设置合理的部门整体支出绩效目标，并按要求上传相关证明材料（包括部门职能职责文件，部门中期规划，上级或者本级党委政府确定的部门重点工作任务目标，部门年度工作任务目标，部门上年度工作总结等。其中：上级或者本级党委政府确定的部门重点工作任务目标，部门年度工作任务目标可上传上一年度的相关材料）。

（2）项目的绩效目标全部符合项目实际，并与部门整体支出绩效目标相符。

（3）必须阐述项目的绩效目标与部门整体支出绩效目标（部门年度总体目标）的相关性，以及项目在实现部门整体支出绩效目标（部门年度总体目标）中的作用。

8.绩效管理制度

预算绩效管理的根本目的是改进预算支出管理，优化财政资源配置，提高公共产品和服务的质量。加强预算绩效管理有利于转变政府职能，提高管理效率；有利于增强政府的责任意识，提升公共服务的质量；可以强化政府为公共服务的观念，强化对公共资源使用结果的关注，使政府行为变得更加务实、有效，有利于提高政府的决策、管理和服务水平。因此，各部门要强化和落实绩效责任，加强绩效工作，切实转变部门只注重资金争取，不问花钱效果的现状，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效观念，将工作重心从原来的分资金、定项目，转移到资金使用强化项目管理和提高资金效益上，建立健全绩效管理工作机制。

填报要求：上传部门（单位）制定的预算绩效管理工作顶层制度及用于考核项目绩效完成情况的相关办法、规定或措施，并进行简述，以此说明所制定的绩效指标对项目具有可考核性和可操作性。

上传依据要求：各部门（单位）制定的预算绩效管理工作顶层制度，内容包含绩效管理主体、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用等五方面的内容；针对项目制定的绩效考核办法，应具备明确的绩效考核的实施主体、工作程序、具体考核方式、考核结果应用等四方面内容。针对工作经费类项目，若上传与项目相关的部门考核制度（办法）视为依据支撑。

（三）项目管理

本部分共四个要点，主要反映保障项目顺利实施的管理措施或制度是否建立并有效，重点是对项目和资金管理两方面是否采取措施保障项目的执行进度及效果，以及资金使用是否安全有效进行阐述。

9.项目单位组织机构情况

项目申报时，确保项目顺利实施构建的组织机构的构架情况，机构中是否列出成员组成（明确谁负责）。

10.项目实施主体

项目实施过程中，各主体责任的落实程度，是否把责任层层分解、落实到相关主管部门或处室（明确负何责），并描述各方所承担的责任。

11.节支或增效的改进措施

本要点主要反映是否有提高项目管理水平、保障项目质量、提高资金使用效益制定的措施或机制，对项目中的节支或增效措施进行简述，上年延续项目需简单说明上年完成情况和存在问题，并针对问题提出的具体改进措施。

12.项目单位内控机制

阐述为保障项目的实施进度、项目管理及资金安全使用而建立的考核、监督检查、问责等内控制度（不含财务管理制度）。

上传依据要求：上传的依据中需涉及有项目的实施进度、项目管理及资金安全使用等内控制度或措施等相关支撑资料。

（四）财务管理

本部分共三个要点，主要反映保障项目资金使用安全有效的制度、措施是否建全并有效，对项目单位适用的财务管理制度及执行情况进行阐述。

13.项目单位财务管理制度

阐述项目单位所适用的财务管理制度，包含适用的通用财务管理制度、针对项目制定的专项财务管理制度，并上传相关制度文件。

14.执行财务管理制度情况

阐述单位和项目执行财务管理制度的具体情况，不必上传依据。

15.实施项目配套资金落实情况

项目有配套资金的，申报时需要明确配套资金落实情况，在简述中阐明即可，不必上传依据。

四、“项目支出预算明细表”填表说明

反映预算年度的项目预算支出明细构成，测算标准清晰，资金充分细化。

（一）市本级项目

市本级项目分别就实施的明细项目、部门预算经济科目、政府预算经济科目、计量单位、标准（单价）、数量/任务、资金规模（资金规模=数量/任务×标准）、标准（单价）依据（需上传明确的支撑依据，如：合同、询价单）、测算说明进行填报，金额单位为元。将项目分解细化至明细项目和具体用途，且填报的明细支出需全部细化至有标准或单价。若项目属于《云南省政府购买服务指导目录》上明确的购买服务事项，应填写政府购买服务表。在明细项目中，如调研工作中包含差旅、会议、车辆、交通费用等具体内容的，需对应细化到具体内容，且需明确人数、天数、调研地点、交通工具及测算依据等。

说明：

1.均需上传标准或依据，且依据必须与项目支出预算明细表中内容相印证。测算标准除本级财政部门制定、市场询价外，其余参照中央、省级、市级、行业、部门标准的，需上传完整的标准资料。

2.非税收入项目应是非税收入征收过程中发生的必要成本性支出，需上传详细的资金测算、安排依据。

（二）市对下专项转移支付项目

市对下专项转移支付项目按照《预算法》规定的“专项转移支付分地区、分项目编制”的要求，按照既定的制度办法将项目资金分配至各县（区）。需上传部门进行资金分配时的测算依据，与中央、省级配套项目和按既定政策计算项目需明确政策标准和依据。

五、“政府采购预算表”填表说明

反映部门申报预算涉及政府采购项目的采购计划。根据《云南省2016年政府集中采购目录及标准》等相关要求，填报本表，应明确填写政府采购目录、政府采购方式（包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价五种方式）、计量单位、数量、需求时间及政府采购的资金规模。

六、“政府购买服务预算表”填表说明

购买服务的内容应符合《云南省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（云政办发〔2015〕62号）的相关要求。

根据政府购买服务改革要求，若项目属于《云南省政府购买服务指导目录》上明确的购买服务事项，应填写该表，明确所属政府购买服务目录、购买服务内容、购买服务方式（包含委托、承包、采购三种方式）、政府采购方式（包含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价五种方式），以及购买服务的资金规模。

说明：当购买方式选择“采购”时，必须选择具体的政府采购方式，项目政府采购表中必须存在属于政府购买服务的采购目录。

七、“项目绩效目标表”填表说明

根据预算编审要求，我们在编审体系中设置了“项目绩效目标表”，该表由项目名称、项目资金、项目实施期限、项目实施期目标、项目年度目标、项目绩效指标、指标值（项目支出绩效目标预期完成情况）、说明等八项内容组成。部门应结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合项目实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要工作措施的绩效指标，对绩效指标设定依据及指标值数据来源进行详细说明，并上传支撑依据。

（一）绩效目标

项目绩效目标分为项目实施期目标和项目年度目标。项目实施期目标是项目在一定时期内应实现的预期目标，包括预期产出和预期效果，应根据项目实施的内容、特点和支出实际填写，并与部门整体支出绩效目标或部门职能职责相对应。项目年度目标则是项目实施期目标的细化分解，是项目应实现的预算年度内的预期产出和预期效果。项目绩效目标编制需要遵循以下四个原则：

1.指向明确。绩效目标要符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、部门（单位）职能及事业发展规划等要求，并与该专项的特定政策目标、用途、使用范围、预算支出内容等紧密相关。

2.细化量化。绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

3.合理可行。绩效目标以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

4.相应匹配。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

（二）绩效指标

具体绩效指标，由项目绩效指标、指标值、说明等内容组成。具体绩效指标应根据项目实施期目标和年度目标细化，从产出、效益和满意度等方面，对项目年度目标进行具体细化和量化。部门应根据项目特点、管理重点制定符合项目实际的绩效指标，全面反映项目的预期产出和预期效果。

1.项目绩效指标构成丰富（符合项目实际的绩效指标3个或3个以上，且产出指标不少于2个，效益指标不少于1个），包含“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”三种不同类型的绩效指标。

2.项目绩效指标可量化、可考核。设定的绩效指标一是要具体，即：反映产出的具体情况，简洁明确，避免歧义；二是要量化，即：以具体的数量、数值等表示；三是要可考核，即：指标在实际执行中可获得、便于考核，并具备相应的考核办法；四是要可衡量，即：指标有可进行衡量与分析的评价基准（针对难以用量化形式表述的指标，可采用定性表述，但应具有可衡量性）。并要求在项目绩效目标表中详细说明所设定的绩效指标的设定依据和指标值的数据来源。

绩效指标、指标值、说明的填报要求，同整体支出绩效指标部分的填报要求。

八、“2019年-2021年项目支出预算编审表”填表说明

2019年-2021年项目支出预算编审表（以下简称“预算编审表”）包含项目目标、项目计划、项目管理3项内容7类问题16个编审要点。市财政局对应项目三个方面设置考核要点，各要点均具有明细的评分标准及相应分值，并根据项目编报情况进行评分。

（一）项目目标（23分）

本部分共两个问题四个编审要点，各要点编报要求同实施内容表1-4的编报要求。项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）、项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）、项目目标是否明确（6分）、项目是否有明确的受益对象（3分）四个编报要点的简述和政策依据，分别对应实施内容表中立项依据、项目目标和重点、项目目标和重点、项目的受益对象的简述及政策依据，系统自动获取，在预算编审表中不可修改。

说明：中期规划类（实施年限大于1年）项目，需在“项目目标是否明确”要点的简述中详细说明项目2019年目标和中长期目标，否则降档评分。

（二）项目计划（57分）

本部分共三个问题七个编审要点，重点是对项目计划的合理、科学、可执行问题进行阐述。

2.1 项目计划是否可行（10分）的编报要求，同实施内容表中项目计划的编报要求。

项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）的简述及政策依据，系统自动获取实施内容表中项目前期准备工作、项目具体实施计划的简述及政策依据，在预算编审表中不可修改。

说明：

（1）实施方案中若出现“XXXX年度全年实施项目”及“本项目计划安排资金XXX万元（金额为项目申请总金额）”的情况，则视为方案内容缺失，并相应地扣减分值。

（2）针对整合的专项资金，应上传整体实施（工作）方案或专项资金管理办法，否则降档评分。

（3）中期规划类（实施年限大于1年）项目则部门上传的依据不仅应包含2019年实施方案，还应包含项目中期实施方案，否则降档评分。

2.2 项目绩效目标是否科学（27分）

项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）、项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）两个要点的简述及政策依据，分别对应实施内容表项目绩效目标与部门整体支出绩效目标的关系、绩效管理制度的简述及政策依据，系统自动获取，在预算编审表中不可修改。

项目绩效目标是否全面（6分）、项目绩效指标是否量化、可考核（8分）两个要点的编报要求，同项目绩效目标表的编报要求，并根据其编报情况进行评分。

2.3 项目资金是否合理（20分）

项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）、项目资金安排是否充分细化，并在项目支出预算明细表中反映（10分）两个要点编报要求，同项目支出预算明细表的编报要求，并根据其编报情况进行评分。

（三）项目管理（20分）

本部分共两个问题五个编审要点，各个要点的编报要求同实施内容表的编报要求。项目组织机构是否健全（4分）、项目实施主体责任是否明确（4分）、项目是否有节支或增效的措施（2分）、项目是否有规范的内控机制（5分）、项目是否有健全的财务管理制度（5分）五个编审要点的简述及政策依据，分别对应实施内容表中项目单位组织机构情况、项目实施主体、节支或增效的改进措施、项目单位内控机制、项目单位财务管理制度和执行财务管理制度情况的简述及政策依据，系统自动获取，在预算编审表中不可修改。

九、“基本建设项目支出预算补充编审表”填表说明

单个基本建设项目，预算部门除填列“2019年-2021年项目支出预算编审表”外，还需填列“基本建设项目支出预算补充编审表”，该表将在部门对“是否基本建设项目”进行勾选后，系统自动新增。

基本建设项目前期工作是指建设项目从开始酝酿到决定开工建设以前开展的各项工作，是基本建设程序中一个非常重要的阶段。根据我国现行的基本建设程序，基本建设前期工作主要包括：提出项目建议书、编制可行性研究报告、进行设计和编制工程概预算，以及按照管理权限提请有关单位审批等。本补充编审表主要针对基本建设项目前期工作内容，包含建设项目立项要素、项目开工建设条件、项目年度预算等三个方面内容12个编审要点。预算部门对12个要点进行勾选，如选择为“是”，应简明扼要阐述和说明，同时提供对应相关支撑材料，清楚、全面、准确地反映基本建设项目前期工作开展信息。

（一）建设项目立项要素（25分）

本部分共三个要点，重点是对项目前期批复系列工作开展情况进行阐述。

1.1 项目是否具备政府决定（5分）

简述要求：对项目立项明确相关的政府决定进行简要阐述。

上传依据要求：填列涉及项目立项的批准文件名称，并上传相关文件。

1.2 项目是否编制可行性研究报告（10分）

简述要求：对项目的可行性研究报告进行简要阐述。

上传依据要求：填列项目可行性研究报告名称并上传可行性研究报告。

1.3 项目可行性研究报告是否批复（10分）

简述要求：项目可行性研究报告的批复材料进行简要阐述。

上传依据要求：填列可行性研究报告批复文件名称并上传批复文件。

（二）项目开工建设条件（50分）

本部分共六个要点，重点是项目开工建设条件的落实情况。

2.1 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批（6分）

简述要求：对项目是否组织编制或按规定分级审批通过环境影响报告书（环境影响报告表、环境影响登记表）的情况进行简要阐述。

上传依据要求：上传审批后的环境影响报告书、报告表或登记表。

2.2 项目是否通过建设用地预审（8分）

简述要求：对项目建设用地是否提出预审申请，并完成用地预审情况进行简述。

上传依据要求：填列有效期内的建设用地预审文件名称并上传相关文件资料。

2.3 项目是否编制初步设计（10分）

简述要求：对项目是否编制初步设计说明书、概算书、设计图册和附件等资料的情况进行简要阐述。

上传依据要求：上传初步设计文件。

2.4 项目初步设计是否批复（10分）

简述要求：对项目初步设计（概算）的批复情况进行简述。

上传依据要求：填列初步设计（概算）批复文件名称并上传相关资料。

2.5 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项（8分）

简述要求：对项目是否办理完成以上必要的行政许可事项情况进行简述。

上传依据要求：填列项目办理完成的必要行政许可事项材料名称并上传相关资料，如水土保持方案、地震安全性评价报告、地质灾害危险性评估、矿产资源压覆情况证明、地质勘察报告、勘察质量合格书、建设用地规划许可证、施工许可证等。

2.6 项目是否存在影响开工建设的重大障碍（8分）

简述要求：对项目是否存在重大难题，或相关配套资金不到位等情况进行简述。

上传依据要求：上传建设项目存在重大难题的相关依据。

（三）项目年度预算（25分）

本部分共三个要点，重点是对项目年度建设及资金计划的落实情况进行阐述。

3.1 项目是否编制年度建设计划（10分）

简述要求：对项目建设内容是否明确，招标计划是否有保障，是否具备施工图设计文件等内容进行简述。

上传依据要求：上传项目年度建设计划。

3.2 项目是否编制预算年度资金安排使用计划（10分）

简述要求：对项目预算资金用途是否明确，是否有年度具体开支使用内容等情况进行简述。

上传依据要求：上传项目预算年度资金安排使用计划。

3.3 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况（5分）

简述要求：对项目以前年度预算执行情况进行简述。

上传依据要求：上传以前年度项目资金安排及使用情况等相关文件。

十、“项目财政资金安排使用情况表”填表说明

全表自动生成，通过与指标系统挂接，提取指标信息的来源反映项目的财政资金安排使用情况。